## Slide 1
현대오토에버 [SDx] IT PM 과제테스트
로봇 통합 관제 플랫폼
구축 기획(안)
발표 스토리라인 & 슬라이드 목차 템플릿
발표자 [ 성명 입력 ] 일자 [ YYYY.MM.DD ]
※ [ ] 안은 본인 내용으로 교체하세요. 노트 영역에 슬라이드별 발표·평가 팁이 정리돼 있습니다.
Notes: [전체 전략] 과제테스트는 '정답'을 맞히는 시험이 아니라, 문제를 정의하고 우선순위를 정해 실행 가능한 안으로 풀어내는 PM의 사고 흐름을 보는 자리입니다. 발표는 10~15분 내외라 가정하고, 한 슬라이드당 1메시지 원칙으로 구성하세요. 도입부 30초 안에 '무슨 문제를, 어떻게, 왜 그렇게 풀지'의 한 줄 요약을 던지면 좋습니다.

## Slide 2
목차
Storyline
문제 정의 → 분석 → 목표 → 해법 → 실행 → 효과로
이어지는 논리 흐름을 한눈에 보여줍니다.
발표 흐름이 곧 평가자가 따라오는
'스토리'입니다.
01
문제 정의
As-Is 페인포인트와 핵심 문제
02
배경 · 도메인 분석
시장/기술 트렌드, 이해관계자
03
목표 & 성공지표(KPI)
정성·정량 목표 설정
04
요구사항 도출
기능 / 비기능 / 사용자 시나리오
05
핵심 기능 & 우선순위
MVP 범위와 우선순위 매트릭스
06
솔루션 개념 설계
아키텍처 · 핵심 화면 컨셉
07
Agile 실행 로드맵
백로그 → 스프린트 → 릴리즈
08
리스크 & 기대효과
리스크 대응과 기대 임팩트
Notes: [목차 발표 팁] 목차를 그냥 읽지 말고 '이 순서로 말씀드리는 이유는, 문제→해법→실행→효과 순으로 의사결정 근거를 쌓아가기 위함'이라고 한 문장으로 흐름의 논리를 먼저 선언하세요. 평가자가 전체 그림을 잡고 들어갑니다.

## Slide 3
STEP 01
문제 정의 — 무엇을 왜 풀어야 하는가
Problem Definition
✎ 이 슬라이드의 역할 / 작성 가이드
현장의 As-Is 상황과 페인포인트를 구체적으로 묘사
흩어진 로봇·설비를 '통합 관제'해야 하는 근본 이유 제시
문제를 1~2문장의 '핵심 문제 정의문'으로 압축
가능하면 정량 근거(다운타임, 대응시간 등)로 뒷받침
왜 '지금' 풀어야 하는지(시급성) 한 줄 명시
예시 뼈대 (채워넣기)
관제 단절
로봇·AGV·설비가 벤더별 개별 시스템 → 통합 모니터링 부재
대응 지연
이상 발생 시 [수동 확인]으로 평균 대응시간 [N]분 소요
데이터 사일로
가동/오류 데이터가 분산 저장 → 원인 분석·예지보전 한계
확장성 부족
신규 로봇 도입 시마다 개별 연동 → 운영 비용 증가
핵심 문제 정의문 “[대상 현장]의 이기종 로봇을 단일 화면에서 실시간 감시·제어하지 못해 [장애 대응·가동률] 저하가 발생한다.”
Notes: [평가 관점] 평가자는 '문제를 진짜로 이해했는가'를 봅니다. 기능 나열로 바로 들어가지 말고, 현장 관점의 고통을 생생하게 그린 뒤 한 문장으로 압축하세요. 숫자는 가상이어도 좋지만 '가정'임을 밝히면 신뢰가 올라갑니다. 로봇 관제 도메인에서 흔한 페인포인트: 이기종 통신 프로토콜, 실시간성, 장애 전파, 운영자 인지 부하.

## Slide 4
STEP 02
배경 · 도메인 분석
Context & Domain
시장 · 기술 트렌드
SDF(Software-Defined Factory) 전환
스마트팩토리 로봇 자동화 확대
표준화된 통합 관제 수요 증가
이해관계자(Stakeholder)
현장 운영자 — 실시간 감시·즉시 대응
설비 엔지니어 — 원인분석·예지보전
관리자 — 가동률·KPI 대시보드
현대오토에버 연계점
그룹 SDF/스마트팩토리 비전과 정합
엔터프라이즈 IT·클라우드 역량 활용
표준 플랫폼화로 재사용성 확보
작성 가이드 · '왜 이 문제가 지금 중요한가'를 외부(시장/기술)와 내부(현대오토에버 전략) 양쪽 근거로 받쳐주면 설득력이 커집니다.
Notes: [팁] 현대오토에버 지원자라면 회사의 SDF(소프트웨어 정의 공장)·스마트팩토리 비전과 본인 기획을 명시적으로 연결하세요. '제 기획이 회사 방향과 어떻게 맞물리는가'를 보여주면 컬처핏·직무이해 점수가 함께 올라갑니다. 이해관계자는 페르소나로 구체화할수록 좋습니다.

## Slide 5
STEP 03
목표 & 성공지표(KPI)
Goal & Success Metrics
✎ 작성 가이드
문제 정의와 1:1로 대응하는 목표를 세움
정성 목표(To-Be 모습) + 정량 KPI를 함께 제시
측정 가능·기한 명시(SMART)하게 작성
베이스라인 → 목표치 형태로 개선폭을 보여주기
KPI는 3~5개로 압축(너무 많으면 초점 흐려짐)
정량 KPI 예시 (채워넣기)
가동률
+[N]%p
통합 모니터링·예지보전
장애 대응시간
-[N]%
실시간 알람·자동 티켓팅
통합 관제 범위
[N]종
이기종 로봇 단일 화면
운영 인력 효율
+[N]%
관제 자동화·이상탐지
※ 수치는 가정값임을 밝히고, '어떻게 측정할지(데이터 출처)'까지 언급하면 신뢰도가 올라갑니다.
Notes: [평가 관점] PM의 핵심 역량은 '성공을 정의하는 능력'입니다. 막연히 '효율 향상'이 아니라 무엇을 어떻게 측정해 성공/실패를 판단할지 보여주세요. KPI가 문제정의·기능과 일관되게 연결되면 스토리가 탄탄해집니다.

## Slide 6
STEP 04
요구사항 도출
Requirements
기능 요구사항 (Functional)
이기종 로봇/설비 실시간 상태 모니터링
통합 대시보드 · 알람/이벤트 관리
원격 제어 명령(가동/정지/모드 전환)
이력 데이터 수집·조회·리포트
권한/역할 기반 접근제어(RBAC)
비기능 요구사항 (Non-Functional)
실시간성 — 상태 갱신 지연 [N]초 이내
확장성 — 신규 로봇 플러그인 방식 연동
가용성 — 무중단 운영([99.x]%)
보안 — 통신 암호화·감사 로그
표준 — 통신 프로토콜 추상화 계층
사용자 시나리오(User Story)로 도출 근거 보강
“운영자로서, 나는 [이상 상황]을 [단일 화면]에서 즉시 인지하고 [원클릭 조치]를 하고 싶다 — 왜냐하면 [대응시간 단축]이 필요하기 때문이다.”
Notes: [팁] 요구사항을 그냥 나열하지 말고 '문제정의 → 사용자 시나리오 → 요구사항' 순으로 도출 과정을 보여주면 PM다움이 드러납니다. 비기능 요구사항(실시간성·확장성·보안)을 빠뜨리지 않는 것이 로봇 관제 같은 시스템 기획에서 특히 중요합니다.

## Slide 7
STEP 05
핵심 기능 & 우선순위 (MVP)
Prioritization & MVP
높음 ▲ 가치(Value)
난이도/노력(Effort) ▶
MVP (먼저)
통합 모니터링·실시간 알람
전략 과제
AI 이상탐지·예지보전
빠른 보강
리포트·권한관리
후순위
고급 커스터마이징
우선순위 기법 선택
MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) — 직관적
RICE (Reach·Impact·Confidence·Effort) — 정량적
가치 vs 노력 2×2 매트릭스 — 발표용 시각화에 적합
MVP 범위 정의 (1차 릴리즈)
“[이기종 로봇 N종]의 실시간 통합 모니터링 + 알람/이벤트 관리”를 최소 기능으로 먼저 출시하고, AI 이상탐지·예지보전은 후속 단계로 확장한다.
Notes: [가장 중요] 과제테스트 발표에서 평가자가 반드시 던지는 질문이 '왜 이 우선순위인가'입니다. 모든 걸 다 하겠다가 아니라, 무엇을 먼저/나중에 할지와 그 '근거'(가치·노력·리스크)를 명확히 말할 수 있어야 합니다. MVP를 좁고 선명하게 정의할수록 실행력 있는 PM으로 보입니다.

## Slide 8
STEP 06
솔루션 개념 설계 — 아키텍처 · 화면
Solution Concept
개념 아키텍처 (계층 구조)
프레젠테이션
통합 관제 대시보드 · 알람 · 리포트 (Web)
애플리케이션
관제 로직 · 이벤트 처리 · 권한(RBAC) · API
데이터 / 통합
실시간 수집 · 시계열 DB · 이상탐지(후속)
디바이스 연동
프로토콜 추상화 게이트웨이 (로봇·AGV·설비)
핵심 화면 컨셉 — 통합 관제 대시보드
ROBOT CONTROL CENTER
가동중 [N]
경고 [N]
정지 [N]
실시간 현장 맵 / 로봇 위치·상태
알람/이벤트
로그
※ 실제 화면은 Stitch/Figma 등으로 와이어프레임을 첨부하면 가산점. 위는 손그림 수준의 개념 스케치로 충분합니다.
Notes: [팁] PM 과제이므로 코드 수준 설계까지는 필요 없습니다. '계층이 왜 이렇게 나뉘는지(특히 프로토콜 추상화로 확장성 확보)'와 '운영자가 한 화면에서 무엇을 보고 무엇을 하는지'를 설명하는 데 집중하세요. 화면은 핵심 1~2개만 깊게.

## Slide 9
STEP 07
Agile 실행 로드맵
Agile Roadmap
백로그 → 스프린트 → 릴리즈로 이어지는 단계적 실행 계획
1
Phase 1
Discovery & MVP
요구사항 정련 · 백로그 정의
통합 모니터링/알람 MVP 개발
파일럿 1개 라인 적용
2
Phase 2
Scale-up
로봇 종류·라인 확장 연동
리포트·권한관리 고도화
운영 안정화·KPI 측정
3
Phase 3
Intelligence
AI 이상탐지·예지보전 도입
데이터 기반 최적화
표준 플랫폼화·전사 확산
※ Agile 직무인 만큼 '한 번에 완성'이 아니라 가설검증·반복개선 관점(MVP→확장→고도화)을 드러내세요. 각 Phase 종료 시 점검 기준(Definition of Done)도 한 줄씩.
Notes: [팁] 'Agile'이 직무명에 들어가므로 워터폴식 일괄 계획보다 반복적 가치 전달을 강조하세요. 백로그 우선순위, 스프린트 단위 인도, 이해관계자 피드백 반영 루프를 언급하면 직무 적합성이 드러납니다. 기간은 가정으로 표기(예: 각 Phase 8~12주).

## Slide 10
STEP 08
리스크 대응 & 기대 효과
Risk & Impact
주요 리스크 & 대응
리스크 | 대응 방안
이기종 프로토콜 연동 복잡 | 추상화 게이트웨이·표준 어댑터 우선 설계
실시간성/성능 부하 | 이벤트 스트리밍·시계열 DB, 단계적 부하검증
현장 운영자 변화 저항 | 기존 운영자와 공동설계·파일럿 후 확산
데이터 보안/접근통제 | RBAC·통신 암호화·감사 로그 기본 탑재
기대 효과 (To-Be)
↑
가동률
통합 관제로 다운타임 최소화
↑↑
대응속도
실시간 알람·원클릭 조치
↓
운영비용
표준 연동·자동화로 효율화
↑
확장성
신규 로봇 플러그인 연동
작성 가이드 · 기대효과는 슬라이드 3의 KPI와 동일한 지표로 닫아주면 '문제→해결→측정'의 스토리가 완결됩니다.
리스크
대응 방안
Notes: [팁] 리스크 슬라이드를 넣으면 '균형 잡힌 사고'를 한다는 인상을 줍니다. 리스크는 반드시 '대응 방안'과 짝지어 제시하세요. 기대효과는 앞의 KPI와 일관되게 연결해 발표를 깔끔히 닫습니다.

## Slide 11
마무리 — 발표 전 점검 체크리스트
1
스토리 일관성
문제정의 → KPI → 기능 → 기대효과가 같은 축으로 연결되는가
2
우선순위 근거
'왜 이걸 먼저?'에 가치·노력·리스크로 답할 수 있는가
3
MVP의 선명함
1차 릴리즈 범위가 좁고 명확한가 (욕심내지 않았는가)
4
도메인 이해
이기종 연동·실시간성·확장성 등 핵심 제약을 짚었는가
5
회사 정합성
현대오토에버 SDF/스마트팩토리 방향과 연결했는가
6
가정의 명시
가상 수치·전제를 '가정'이라고 솔직히 밝혔는가
발표는 "한 슬라이드 한 메시지". 자신 있게, 그리고 가정은 솔직하게.
Notes: [마무리] 발표 직전 이 체크리스트로 자가점검하세요. 특히 '우선순위 근거'와 'MVP의 선명함'은 면접 질문으로 직결됩니다. 모르는 걸 아는 척하기보다, 가정과 한계를 인정하고 '추가로 검증하겠다'는 태도가 신뢰를 줍니다.